unidad ORGANIZATIVA

Plan de Trabajo para la elaboración, validación y aprobación de Solicitudes de Datos Personales y para interponer Recurso de Apelación ante el IAIP

2017

| Elaboró: Nombre Cargo Fecha: | Revisó: Nombre Cargo Fecha: | Aprobó: Nombre Cargo Fecha: |
| --- | --- | --- |

Aprobación del Plan

Índice

Introducción

- Objetivos

Objetivos estratégicos Institucionales:

OE-1 Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio de la protección de datos personales y la interposición del recurso de Apelación.

OE-2 Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.

Objetivo General:

Crear e implementar los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación, para que las personas puedan ejercer su derecho a la protección de sus datos personales, de forma accesible y sencilla, en cumplimiento al Art. 36 y 58 letra “i” de la LAIP.

Objetivos específicos:

1.- Elaborar por parte del equipo técnico del IAIP los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación, conforme al Art. 36 y 38 de la LAIP.

2.- Promover la participación de los oficiales de información y miembros de la sociedad civil para la validación de los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación.

3. Socializar los formularios aprobados por el Pleno del IAIP.

- Alcance

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

- Creación de los formularios de Solicitudes de Datos Personales y para interponer el Recurso de Apelación ante el IAIP.

- Validación de los formularios ante los oficiales de información seleccionados y miembros de sociedad civil (grupos focales).

- Aprobación de dichos formularios.

- Socialización de dichos formularios entre Oficiales de Información y sociedad civil.

- Implementación de dichos formularios en los entes obligados.

- Principales actividades a desarrollar

| Actividad | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- |
| Modelación de formularios de solicitudes de datos personales y para interponer el recurso de apelación | 1 marzo |
| Grupos Focales con Oficiales de Información y miembros de la sociedad civil seleccionados. | 24 de marzo 28 de marzo 30 de marzo |
| Análisis de resultado e implementación de los Grupos Focales con Oficiales de Información | Abril – mayo de 2017 |
| Aprobación del Pleno de formularios de solicitudes y apelaciones de derechos arco. | Primera semana de junio |
| Presentación del proyecto de Promoción y garantía del Derecho de Protección de Datos Personales Objetivo: la creación de la unidad, el plan y el producto de los formularios | Primera semana de mayo |
| Talleres sobre el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales con entes obligados y sociedad civil. | Junio a diciembre |
| Atención a solicitudes sobre el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. | Junio a diciembre |

- Resultados concretos esperados

- Se espera que existan formularios especializados de solicitudes de datos personales aprobados por el IAIP.

- De igual manera, se espera la propagación entre la población acerca del conocimiento del ejercicio de sus derechos ARCO.

- Que se evite la acumulación por parte de los Oficiales de Información en el trámite de solicitudes de información sobre acceso a datos personales y de acceso a la información pública, puesto que así no conllevaría  la revelación de la identidad del solicitante en el trámite de acceso a la información pública ante los entes obligados.

- Responsables de la ejecución

- Mecanismo de evaluación

Aprobación e implementación de los formularios.

- Detalles de coordinación

Anexos

Cronograma que relaciones actividades y tiempo de ejecución.

Anexo la guía metodológica y lista de los oficiales de información y miembros de sociedad civil designados.