unidad ORGANIZATIVA



Plan de Trabajo para la elaboración, validación y aprobación de Solicitudes de Datos Personales y para interponer Recurso de Apelación ante el IAIP

2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró:**  Nombre  Cargo  Fecha: | **Revisó:**  Nombre  Cargo  Fecha: | **Aprobó:**  Nombre  Cargo  Fecha: |

**Aprobación del Plan**

Índice

Introducción

1. **Objetivos**

**Objetivos estratégicos Institucionales:**

OE-1 Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio de la protección de datos personales y la interposición del recurso de Apelación.

OE-2 Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.

**Objetivo General:**

Crear e implementar los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación, para que las personas puedan ejercer su derecho a la protección de sus datos personales, de forma accesible y sencilla, en cumplimiento al Art. 36 y 58 letra “i” de la LAIP.

**Objetivos específicos:**

1.- Elaborar por parte del equipo técnico del IAIP los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación, conforme al Art. 36 y 38 de la LAIP.

2.- Promover la participación de los oficiales de información y miembros de la sociedad civil para la validación de los formularios de solicitudes de datos personales y de interposición del recurso de apelación.

3. Socializar los formularios aprobados por el Pleno del IAIP.

1. **Alcance**

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

* Creación de los formularios de Solicitudes de Datos Personales y para interponer el Recurso de Apelación ante el IAIP.
* Validación de los formularios ante los oficiales de información seleccionados y miembros de sociedad civil (grupos focales).
* Aprobación de dichos formularios.
* Socialización de dichos formularios entre Oficiales de Información y sociedad civil.
* Implementación de dichos formularios en los entes obligados.

1. **Principales actividades a desarrollar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad** | **Fecha de cumplimiento** |
| Modelación de formularios de solicitudes de datos personales y para interponer el recurso de apelación | 1 marzo |
| Grupos Focales con Oficiales de Información y miembros de la sociedad civil seleccionados[[1]](#footnote-1). | 24 de marzo  28 de marzo  30 de marzo |
| Análisis de resultado e implementación de los Grupos Focales con Oficiales de Información | Abril – mayo de 2017 |
| Aprobación del Pleno de formularios de solicitudes y apelaciones de derechos arco. | Primera semana de junio |
| Presentación del proyecto de Promoción y garantía del Derecho de Protección de Datos Personales  Objetivo: la creación de la unidad, el plan y el producto de los formularios | Primera semana de mayo |
| Talleres sobre el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales con entes obligados y sociedad civil. | Junio a diciembre |
| Atención a solicitudes sobre el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. | Junio a diciembre |

1. **Resultados concretos esperados**

* Se espera que existan formularios especializados de solicitudes de datos personales aprobados por el IAIP.
* De igual manera, se espera la propagación entre la población acerca del conocimiento del ejercicio de sus derechos ARCO.
* Que se evite la acumulación por parte de los Oficiales de Información en el trámite de solicitudes de información sobre acceso a datos personales y de acceso a la información pública, puesto que así no conllevaría la revelación de la identidad del solicitante en el trámite de acceso a la información pública ante los entes obligados.

1. **Responsables de la ejecución**
2. **Mecanismo de evaluación**

Aprobación e implementación de los formularios.

1. **Detalles de coordinación**

**Anexos**

Cronograma que relaciones actividades y tiempo de ejecución.



1. Anexo la guía metodológica y lista de los oficiales de información y miembros de sociedad civil designados. [↑](#footnote-ref-1)